Bałtów, dn. 05.03.2015r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Krzemienny Krąg”

Bałtów 55

27-423 Bałtów

Zaproszenie do udziału w projekcie

Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” wspólnie ze Stowarzyszeniem „Kawaleria” oraz Fundacją MiLA realizuje projekt „Młodzieżowe Rady – edukacja obywatelska 
w praktyce”.

Przedmiotem projektu jest wsparcie funkcjonowania młodzieżowych rad w 8 gminach woj. małopolskiego i świętokrzyskiego, powołanie bądź wsparcie kolejnych 4, dostarczenie im wiedzy, umiejętności i narzędzi do działania. Istotnym elementem projektu będzie realizacja przez młodzieżowe rady wyłonionych w konkursie 12 inicjatyw oraz edycja gazety, wydawanej przez młodzieżową redakcję dwóch młodzieżowych rad z Jordanowa, jako narzędzia komunikacji z rówieśnikami. Ważnym aspektem projektu będzie tworzenie i testowanie modeli wsparcia młodzieżowych rad przez lokalnych opiekunów/animatorów. W projekcie zostaną wykorzystane doświadczenia z projektów realizowanych przez lidera i partnerów projektu: Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych 
i Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”. Partnerzy będą zaangażowani we wsparcie młodzieżowych rad odpowiednio na terenie województwa małopolskiego 
i świętokrzyskiego – obie organizacje mają doświadczenie we współpracy 
z młodzieżowymi radami i wspieraniu ich sieciowania.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

| L.P. | DZIAŁANIE | TERMIN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spotkania robocze (4) - spotkanie robocze partnerów projektu i animatorów młodzieżowych rad z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego | Kraków, 3.03.2015 maj/czerwiec wrzesień/październik listopad/grudzień |
| 2. | Warsztaty dla młodzieżowych radnych 2 x 2 dwudniowe szkolenia dwudniowe - pierwsza seria marzec – kwiecień - druga seria październik – listopad | Bałtów, 11-12.03.2015 Toporzysko, 8-9.04.2015 kolejne: październik/listopad |
| 3. | Konkurs na młodzieżową inicjatywę (min. 3000 zł na mini-projekt) Ogłoszenie konkursu: 10.04.2015 Termin zgłaszania projektów: 30.05.2015 Ogłoszenie wyników: 15.06.2015 Realizacja projektów: do 15.12.2015 |  |
| 4. | Posiedzenia młodzieżowych rad - minimum 5 posiedzeń każdej rady - budżet dla każdej rady: 3000 zł (materiały, catering, dojazd) |  |
| 5. | Młodzieżowa gazeta „Spytek” (5 numerów) - dwumiesięcznik Młodzieżowych Rad Miasta i Gminy Jordanów |  |
| 6. | Seminarium dla animatorów młodzieżowych rad (styczeń 2016) – jak wspierać działanie młodzieżowych rad |  |
| 7. | Promocja – koszulki Strony www i FB |  |